## Sheet1
การเตรียมงานประชุมนำเสนอแผนธุรกิจ 2566 | [5 empty] | รายชื่อท่านคณะกรรมการ |  |  |  | รายชื่อกรรมการ SNC |  |  |  | รายชื่อผู้บริหาร SNC
ลำดับ | ช่วงเวลา | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | การดำเนินการ | หมายเหตุ | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | หมายเหตุ | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | หมายเหตุ | ลำดับ | ชื่อ | สกุล | หมายเหตุ
|  | เตรียมงานสำหรับ 20/1/2566 |  |  |  | 1 | คุณสาธิต | ชาญเชาวน์กุล |  | 1 | ดร.สมชัย | ไทยสงวนวรกุล |  | 1 | คุณอัจฉรา | นิวงษา
1 |  | วัน | พี่ป๊อบจองวันท่านคณะกรรมการแล้ว | 20-21/1/2566 |  | 2 | คุณชัยศักดิ์ | อังค์สุวรรณ |  | 2 | คุณสมชาย | งามกิจเจริญลาภ |  | 2 | คุณเนตรชนก | ไทยสงวนวรกุล
2 |  | เวลา | ดำเนินการตามร่างกำหนดการ | 10.30 น. แขกเดินทางมาถึง SNC |  | 3 | คุณวิศาล | วุฒิศักดิ์ศิลป์ |  | 3 | คุณสินีนารถ | ไทยสงวนวรกุล |  | 3 | คุณชนิสรา | ไทยสงวนวรกุล
3 |  | รายชื่อแขก | ศญาวี | ได้รายชื่อแล้ว |  | 4 | พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ | ภูวัฒนเศรษฐ |  | 4 | คุณรัฐภูมิ | นันทปถวี
4 |  | รายชื่อผู้บริหาร SNC | ศญาวี |  |  | 5 | คุณชนิสา | ชุติภัทร์
5 |  | แจ้ง VCoEC/MD ในกลุ่ม รปภ ขอเข้าบริษัท | ศญาวี |  |  | 6 | คุณศิโรตม์ | สวัสดิ์พาณิชย์
6 |  | เตรียมความพร้อมภายในโรงงาน (แจ้งหัวหน้าที่รับผิดชอบแต่ละอาคาร) | All |  |  | 7 | คุณสมใจ | เชาว์พาณิช
7 |  | ทำ 5s. ในโรงงาน รอบโรงงาน | MD, AMD |  |  | 8 | ดร.ชิต | เหล่าวัฒนา
8 |  | สายการผลิตต้องเดินในวันที่กรรมการมาเยี่ยมชม | MD, AMD |  |  | 9 | คุณเล็ก | สิขรวิทย | *ลาประชุม
9 |  | แบบประเมินการเตรียมงานประชุมนำเสนอแผนธุรกิจ 2566 | พี่มุก/พี่ตุ้ย
10 |  | Confirm กรรมการ ท่านไหนจะขับรถมาเอง หรือขึ้นรถที่บริษัทจัดไปรับ เช็คชื่อมีผู้ติดตามด้วยหรือไม่ | ทีมเลขา ท่านคณะกรรมการ
11 | 08.00-10.30 | เตรียมรถตู้รับ-ส่งท่านคณะกรรมการ และผู้บริหาร | พี่หมิง HR | เตรียมรถตู้ 4 คัน | 1.จัดรถตู้ไปรับท่านคณะกรรมการ 8 ท่าน จุดนัดพบที่ตลาดหลักทรัพย์ 2.จัดรถตู้รับ-ส่งท่านคณะกรรมการ และผู้บริหาร ไปโรงแรม,สนามกอล์ฟ รับรองไว้สำหรับ 16 ท่าน (ผู้บริหารบางท่าน อาจไม่ได้ไปโรงแรม และสนามกอล์ฟ) *จำนวนรถตู้ ต้องคำนึงถึงสัมภาระ คือ กระเป๋าเสื้อผ้า และ ถุงกอล์ฟ ใบใหญ่
12 |  | สำรองที่จอดรถ | ทีม รปภ | สำรองที่จอดรถ 4-5 คัน | จอดรถตู้ และ stand by ที่จอดรถสำหรับท่านที่นำรถมาเอง
13 |  | ป้ายต้อนรับขึ้นจอ | พี่หนึ่ง/เอฟ/เต้ย | "ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการ"
14 |  | ห้องรับรอง (ให้ระบุชื่อห้อง) | พี่แอน | เรือนทิพย์พิมาน | - เรือนกาแฟ นั่งได้ 8 คน - เรือนทิพย์พิมาน นั่งได้ 32 คน - เรือนอัจฉรา นั่งได้ 42 คน (เลือกเรือนทิพย์พิมาน เพื่อรองรับท่านคณะกรรมการ และผู้บริหาร รวม 16 ท่านโดยประมาณ)
15 |  | ตรวจ ATK + เจ้าหน้าที่พยาบาล | พี่วันHR + พี่บิวตี้ จป. | ตรวจที่ใต้เรือนทิพย์พิมาน | ตรวจ ATK อาจจะจัด ใต้เรือนทิพย์พิมาน หรือใต้เรือนอัจฉรา หรือใต้เรือนกาแฟ เพื่อลดความแออัดกรณีมาถึงพร้อมกัน พยาบาล Stand by 2 คน
16 | 10.30-12.00 | ชมวีดีทัศน์ VDO เสนอบริษัท | พี่หนึ่ง IT | 1. แนะนำ SNC 2. vdo NewZone+ARAI 3. SNC Industry 4.0 4. Main EV Conversion 5. SNC Park New Sound 6. คนต้นแบบ V.456 Full HD | มี VDO อยู่แล้ว ใช้ version ล่าสุด
17 |  | โชว์การแสดงหุ่นยนต์ pepper | น้องเอฟ IT
18 |  | ป้ายชื่อแขกตั้งโต๊ะ | น้องหยก/ดาด้า/น้ำ
19 |  | ของว่าง เบรคเช้า | พี่แอน/น้องปิ่น/ทีมHR (พี่วัน อิ๋ว เกรซ) | ขนมเบรคเช้า-บ่าย น้ำดื่ม กาแฟดำ | เบรคเช้า ช่วงชมวีดีทัศน์ เบรคบ่าย ช่วงนำเสนอแผนธุรกิจ
20 | 12.00-13.00 | อาหารกลางวัน | พี่แอน/น้องปิ่น/ทีมHR (พี่วัน อิ๋ว เกรซ) | จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ตึกเกิดหลิน | *ไม่เอาขนมจีนน้ำยาปู ถูกเสิร์ฟที่ สมุทรปราการ บ่อยมากแล้ว
21 | 13.00-14.30 | เยี่ยมชมโรงงาน + รถกอล์ฟ + รถมินิบัส | จิว/ ทีม รปภ | จองรถกอล์ฟ 3 คัน คณะกรรมการ+ผู้บริหาร รวม 16 ท่าน คันละ 5-6 คน
จองรถกอล์ฟ 8 ที่นั่ง 2 คัน
จองรถกอล์ฟ 6 ที่นั่ง 1 คัน
stand by รถมินิบัส 2 คัน กรณีฝนตก
22 |  | เส้นทางเดินรถ | จิว (ปรึกษาพี่แนน) | เริ่ม เรือนทิพย์พิมาน | ผังเส้นทางเดินรถขอปรึกษาพี่แนนว่าจะพาชมจุดไหนบ้าง รถ EV เอาไปจอดที่ B23 แล้วบางส่วน ต้องปรึกษาประธานว่าจะนำกลับมาวางที่ B1F6 หรือไม่ กี่คัน
---> B1F1 (แวะเดินชม) ---> B1F6 (แวะชมรถ EV conversion)
---> B3 (ขับผ่าน)
---> B4 (ขับไปจอดด้านหน้า)
---> B17 (เดินลงจากรถ ชโงกดู ที่ริมประตูทางเข้า)
---> B12 (แวะเดินชม)
จบ กลับมาที่ตึกเกิดหลิน
23 |  | ร่ม + น้ำดื่ม + ผ้าเย็น | พี่แอน/จิว/ปิ่น
24 |  | รถพยาบาล, เจ้าหน้าที่พยาบาล, กระเป๋าพยาบาล | พี่บิวตี้ จป. | stand by เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 คน ระหว่างเยี่ยมชมโรงงาน
25 | 14.30-16.00 | รับฟังแผนธุรกิจ 2023 |  | เรือนทิพย์พิมาน
26 |  | ของว่าง เบรคบ่าย | พี่แอน น้องปิ่น ทีมHR (พี่วัน อิ๋ว เกรซ) | ขนมเบรคเช้า-บ่าย น้ำดื่ม กาแฟดำ | เบรคเช้า ช่วงชมวีดีทัศน์ เบรคบ่าย ช่วงนำเสนอแผนธุรกิจ
27 |  | จองโรงแรม | จิว (ปรึกษาพี่แนน) |  | นำเสนอทางเลือก 1.Royal Cliff Beach (โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา) 2.Holiday Inn Pattaya (โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา) 3.Kantary Bay Hotel, Rayong (แคนทารี เบย์ โฮเทล ระยอง) 4.Veranda Resort Pattaya (วีรันดา รีสอร์ต พัทยา) 5.Amari Pattaya (โรงแรม อมารี พัทยา)
28 |  | อาหารเย็น | จิว (ปรึกษาพี่แนน) |  | ทานที่โรงแรม หรือร้านอาหาร นำเสนอทางเลือก 1.Royal Cliff Beach ทานอาหารเย็นที่โรงแรม 2.The Glass House Pattaya ร้านอาหารนั่งสบายๆ ริมชายหาดส่วนตัวของพัทยาใต้ 3.ร้านปรีชาซีฟู๊ด 4.ร้านป้าบุญ
เตรียมงานสำหรับ 21/1/2566
29 | 06.30-07.30 | อาหารเช้า | จิว (ปรึกษาพี่แนน) | ทานที่โรงแรม
30 | 08.00-12.30 | ออกรอบ | จิว (ปรึกษาพี่แนน) | Rayong Green Valley Country Club (สนามกอล์ฟ ระยอง กรีน วัลเล่ย์ คันทรี คลับ) | อาจมีเตรียมกล้วยหอมให้ทานระหว่างเดินทางไปออกรอบ โดยจะจัดให้พี่คนขับรถนำมาให้ทาน
31 | 12.30-13.30 | อาหารเที่ยง | จิว (ปรึกษาพี่แนน) | ทานที่สนามกอล์ฟ | ทานที่สนามกอล์ฟ หรือร้านอาหาร
32 | 13.30-15.30 | เดินทางกลับกรุงเทพ | พี่หมิง HR | เตรียมรถตู้ส่งท่านคณะกรรมการเดินทางกลับ
*ท่านคณะกรรมการจะมีผู้ติดตามมาด้วยเพิ่มเติมหรือป่าว หากมี อาจจะต้อง stand by ตรงจุดตรวจ ATK ทำป้ายชื่อเพิ่มเติม/ จัดห้องรับรองให้